ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ПОДГОТОВКЕ К ГИА-2023

Цель: создать условия для успешной подготовки, организации и проведения ЕГЭ в 2022-2023 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятия | сроки | ответственные |
| 1 | Анализ проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году. |
| 1.1. | Подготовка муниципального статистико- аналитического отчета о результатах проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году.  | До 01 .09.2022 | Специалист ОО  |
| 1.2. | Подведение итогов ГИА 2022 на совещании с руководителями образовательных организаций. | До 30.09.2022 | Специалист ОО  |
| 2 | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Организация работы по подготовке к участию ГИА 2023. | октябрь 2022- май 2023 | ОО, образовательные организации |
| 2.2. | Участие в методических семинарах «Изменения в модели КИМ ЕГЭ: на что обратить внимание?» | Октябрь- ноябрь 2022 | ОО, образовательные организации |
| 2.3. | Анализ отчета о результатах самообследования, программ развития образовательных организаций, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами. | До 15 ноября 2022 | ОО, образовательные организации |
| 2.4. | Организация учебных и методических семинаров, мастер- классов учителей- предметников «Подготовка к ГИА: формула успеха». | 2022-2023 учебный год | РМК |
| 2.5. | «Круглые столы», конференции по повышению качества образования.  | До 31.12.2022 | РМК |
| 2.6. | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА 2023 | До 11.11.2022 | Образовательные организации |
| 2.7. | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА 2023 | До 25.11.2022 | Образовательные организации |
| 2.8. | Организация подготовки обучающихся к ГИА в 2023 году | постоянно | Образовательные организации |
| 2.9. | Организация подготовки обучающихся 11 классов к итоговому сочинению (изложению) | октябрь-ноябрь 2022 | Образовательные организации |
| 2.10 | Организация подготовки обучающихся 9 классов к итоговому собеседованию по русскому языку | октябрь 2022- февраль 2023 | Образовательные организации |
| 3 | Нормативно- правовое обеспечение организации и проведения ГИА |
| 3.1. | Разработка приказов отдела образования по организации и проведения ГИА в 2023 году |
| 3.1.1 | О назначении муниципального координатора по организации и проведению ГИА в 2023 году | октябрь 2022 | Отдел образования |
| 3.1.2 | О проведении итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2022 | ОО, образовательные организации |
| 3.1.3 | Об утверждении состава лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения) в качестве верификаторов и операторов сканирования в 2022-2023 учебном году. | Ноябрь 2022 | Отдел образования |
| 3.1.4 | Об утверждении составов комиссий по проведению итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году.  | Ноябрь 2022, Январь 2023, апрель 2023 | ОО, образовательные организации |
| 3.1.5 | Об организации работы с базой данных РИС ГИА в 2022-2023 учебном году. | Октябрь 2022 | Отдел образования |
| 3.1.6 | Об утверждении составов организаторов ППЭ, технических специалистов для проведения ГИА в 2023 году.  | Март 2023 | Отдел образования |
| 4 | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2023 году |
| 4.1. | Организация обучения на муниципальном уровне лиц, привлекаемых к проверке итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году.  | Ноябрь 2022 | Отдел образования |
| 4.2. | Обучение на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА в качестве операторов станций сканирования и станций верификации бланков экзаменационных материалов участников ГИА. | В соответствии с графиком проведения региональных и федеральных тренировочных мероприятий | Отдел образования, РЦОИ |
| 4.3. | Организация обучения на муниципальном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2023 году в качестве организаторов ППЭ. | Февраль-май 2023 | Отдел образования |
| 4.4. | Обучение на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2023 году в качестве руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ. | Февраль- апрель 2023 | Отдел образования |
| 4.5. | Консультации по нормативным и информационным материалам по организации и проведению ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку. | постоянно | Муниципальный координатор |
| 5 | Организационное сопровождение ГИА |
| 5.1. | Подготовка информационных писем по организации и проведению ГИА | октябрь 2022 | Отдел образования |
| 5.1.1 | О работе телефонов «горячей линии». | октябрь 2022 | Отдел образования |
| 5.1.2. | О лицах, назначенных муниципальными координаторами по организации и проведению ГИА в 2023 году. | октябрь 2022 | Отдел образования |
| 5.2. | Мероприятия по организационному обеспечению проведения ГИА |
| 5.2.1. | Формирование статистической информации о количестве:Обучающихся 9, 11 классов;Лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях. | октябрь 2022Ноябрь 2022 | ОО, образовательные организации |
| 5.2.2. | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в 2023 году в качестве руководителей ППЭ. | Октябрь- ноябрь 2023 | Отдел образования |
| 5.2.3. | Формирование состава комиссий по проведению итогового сочинения (изложения). | Ноябрь 2022, Январь 2023, апрель 2023 | ОО, образовательные организации |
| 5.2.4. | Формирование состава комиссий по проверке итогового сочинения (изложения). | Ноябрь 2022 | ОО, образовательные организации |
| 5.2.5. | Проведение итогового сочинения (изложения). | 07.12.202201.02.202303.05.2023 | ОО, образовательные организации |
| 5.2.6. | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в 2023 году в качестве организаторов ППЮ, технических специалистов, ассистентов. | Ноябрь 2022- январь 2023 | ОО, образовательные организации |
| 5.2.7. | Организация работы по сбору информации по обеспечению ППЭ системой видеонаблюдения. | Декабрь 2022-февраль 2023 | Отдел образования |
| 5.2.8. | Проведение итогового собеседования по русскому языку | По графику Рособрнадзора | ОО, образовательные организации |
| 5.2.9. | Проведение ГИА в 2023 году по расписанию, утвержденному приказом Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора. | Согласно расписанию | ОО, образовательные организации |
| 5.2.10 | Взаимодействие с МВД, МЧС по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении ГИА в 2023 году. | Май-июль 2023 | Отдел образования |
| 5.2.11 | Взаимодействие с ЦРБ Хивского района по обеспечению ППЭ медицинским персоналом для оказания первой медицинской помощи участникам ГИА в 2023 году. | Май-июль 2023 | Отдел образования |
| 5.3. | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА в 2023 году. |
| 5.3.1. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ.  | Март- апрель 2023 | Отдел образования |
| 5.3.2. | Создание особых условий в ППЭ для участия в ГИА лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов и инвалидов.  | Май- июль 2023 | Отдел образования |
| 5.3.3. | Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ | Март- май 2023 | Отдел образования |
| 6 | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 6.1. | Информационное наполнение сайтов отдела образования, образовательных организаций в сети интернет по вопросам организации и проведения ГИА в 2023 году. | постоянно | ОО, образовательные организации |
| 6.2. | Обеспечение работы телефона «горячей линии». | постоянно | ОО, образовательные организации |
| 6.3. | Организация консультационной поддержки участников ГИА. | постоянно | ОО, образовательные организации |
| 6.4. | Подготовка и проведение Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». | Февраль-март 2023 | ОО, образовательные организации |
| 6.5. | Размещение в средствах массовой информации, на сайтах отдела образования, образовательных организаций информацию о ходе подготовки и проведения ГИА. | До 01.12.2022 | ОО, образовательные организации |
| 6.5.1. | О сроках и местах регистраций для участия в написании итогового сочинения (изложения), сроках проведения итогового сочинения (изложения). | До 01.11 и 01.12 2022 | ОО, образовательные организации |
| 6.5.2. | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА в 2023 году. | До 01.12.2022 | ОО, образовательные организации |
| 6.5.3. | О сроках проведения ГИА в 2023 году. | До 01.01.2023 | ОО, образовательные организации |
| 6.5.4. | О сроках, местах и порядке передачи и рассмотрения апелляций ГИА | До 18.04.2023 | ОО, образовательные организации |
| 6.5.5. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | До 01.05.2023 | ОО, образовательные организации |
| 6.5.6. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2023 году, размещении соответствующей информации на сайтах образовательных организаций. | постоянно | ОО, образовательные организации |