|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**План «Дорожная карта»**

**реализации целевой модели наставничества**

**В МКОУ«Чувекская СОШ им.А.Сефербекова »**

**на 2022-2023 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование этапа** | **Мероприятия** | **Содержания деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. Подготовка условий для запуска программы наставничества | 1. Изучение и систематизация имеющихся материалов по внедрению программы наставничества | 1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». 2. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Январь-февраль 2023 | Директор  Зам.дир по УР  Зам дир. по ВР  Куратор |
| 1. Подготовка нормативной базы и условий для реализации целевой модели наставничества в ОУ | 1. Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в ОУ». 2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве в ОУ. 3. Разработка и утверждение «Дорожной карты» внедрения целевой модели наставничества в ОУ». 4. Назначение куратора и рабочей группы внедрения целевой модели наставничества ОУ (издание приказа). 5. Предварительное информирование участников образовательных отношений о наставничестве 6. Создание на официальном сайте ОУ информационной странички о реализации. | Январь 2023  Январь 2023 | Директор  Зам.дир по УР |
| 1. Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей ОУ | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри ОУ. 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. 3. Сформировать банк программ по формам наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик», «Работодатель-ученик», «Студент – ученик», в зависимости от запросов ОУ. | Январь –февраль 2023 | Директор  Зам.дир.по УР  Рук..МС  Классные руководители |
| 1. Формирование базы наставляемых | 1. Информирование родителей, педагогов, обучающихся, выпускников, работодателей и др. о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета. 2. Проведение родительских собраний. 3. Проведение ученической конференции. 4. Проведение классных часов. 5. Информирование на сайте ОУ. 6. Информирование внешней среды (заинтересованные в наставничестве аудитории – выпускники работодатели, специалисты из других образовательных организаций и др.). | Январь -февраль 2023 | Директор  Зам.дир.по УР  Зам.дир.по ВР  Учителя  Классные руководители |
| 1. Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, родители. 4. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. 5. Выбор форм наставничества в зависимости от запросов потенциальных наставляемых. 6. Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников. | Январь 2023 | Классные руководители, Председатель родительского комитета  Куратор |
| 1. Формирование базы наставляемых | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2. Формирование базы данных, наставляемых из числа обучающихся. | Январь-февраль 2023 | Директор  Зам.дир.по УР  Классные руководители  Рук.МС |
| 1. Формирование базы наставников | 1. Сбор данных о потенциальных наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. 3. Проведение мероприятия для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Январь -февраль2023 | Зам.дир по УР  Зам дир.по ВР  Классные руководители |
| 1. Формирование базы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | Январь 2023 | Зам.дир.по УР  Зам.дир.по ВР  Рук.МС  Классные руководители |
| 1. Отбор и обучение наставников | 1. Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | Февраль 2023 | Администрация школы |
| 1. Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Поиск экспертов для проведения обучения наставников. 2. Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. 3. Утвердить программы и графики обучения наставников. 4. Организовать обучение наставников. | Февраль 2023 | Директор  Классные руководители  Зам.дир.по УР  Рук.МС |
| 1. Формирование наставнических пар / групп | 1. Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. 4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Февраль 2023 | Директор  Зам. дир .по УР  Куратор  Рук.МС |
| 1. Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. 3. Организация психологического сопровождения наставляемых, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | Февраль 2023 | Директор  Зам.дир.по УР  Куратор  Зам.по ВР  Классные руководители |
| 1. Организация работы наставнических пар / групп | 1. Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | Февраль 2023 | Зам.дир.по УР  Куратор  Классные руководители |
| 1. Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | 1. Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | Март-май 2023 | Администрация школы |
| 1. Завершение программы наставничества и мониторинг ее результатов | 1. Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. 4. Направление информации в региональный центр наставничества о количестве участников программ наставничества 5. Представление отчета в Министерство просвещения РД по формам федерального статистического наблюдения | Апрель 2023  ежемесячно в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным до 20 января года, следующего за отчетным | Зам.дир по УР  Куратор  Рук. МС  Классные руководители |
| 1. Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. 2. Благодарственные письма партнерам. 3. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества». | Май 2023 | Директор  Зам.дир по Ур |
| 1. Публикация результатов программы наставничества, лучших практик и примеров наставничества, информации на сайте ОУ. | Январь-июнь 2023 | Куратор  Учитель информатики |

д