План «Дорожная карта»

реализации целевой модели наставничества

В МКОУ«Чувекская СОШ им.А.Сефербекова »

на 2022-2023 учебный год

| Наименование этапа | Мероприятия | Содержания деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подготовка условий для запуска программы наставничества | - Изучение и систематизация имеющихся материалов по внедрению программы наставничества | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Январь-февраль 2023 | Директор Зам.дир по УР Зам дир. по ВР Куратор |
|  | - Подготовка нормативной базы и условий для реализации целевой модели наставничества в ОУ | - Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в ОУ». - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в ОУ. - Разработка и утверждение «Дорожной карты» внедрения целевой модели наставничества в ОУ». - Назначение куратора и рабочей группы внедрения целевой модели наставничества ОУ (издание приказа). - Предварительное информирование участников образовательных отношений о наставничестве - Создание на официальном сайте ОУ информационной странички о реализации. | Январь 2023 Январь 2023 | Директор Зам.дир по УР |
|  | - Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей ОУ | - Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри ОУ. - Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. - Сформировать банк программ по формам наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик», «Работодатель-ученик», «Студент – ученик», в зависимости от запросов ОУ. | Январь –февраль 2023 | Директор Зам.дир.по УР Рук..МС Классные руководители |
| - Формирование базы наставляемых | - Информирование родителей, педагогов, обучающихся, выпускников, работодателей и др. о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительских собраний. - Проведение ученической конференции. - Проведение классных часов. - Информирование на сайте ОУ. - Информирование внешней среды (заинтересованные в наставничестве аудитории – выпускники работодатели, специалисты из других образовательных организаций и др.). | Январь -февраль 2023 | Директор Зам.дир.по УР Зам.дир.по ВР Учителя Классные руководители |
|  | - Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, родители. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. - Выбор форм наставничества в зависимости от запросов потенциальных наставляемых. - Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников. | Январь 2023 | Классные руководители, Председатель родительского комитета Куратор |
|  | - Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных, наставляемых из числа обучающихся. | Январь-февраль 2023 | Директор Зам.дир.по УР Классные руководители Рук.МС |
| - Формирование базы наставников | - Сбор данных о потенциальных наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. - Проведение мероприятия для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Январь -февраль2023 | Зам.дир по УР Зам дир.по ВР Классные руководители |
|  | - Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. - Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | Январь 2023 | Зам.дир.по УР Зам.дир.по ВР Рук.МС Классные руководители |
| - Отбор и обучение наставников | - Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | - Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | Февраль 2023 | Администрация школы |
|  | - Обучение наставников для работы с наставляемыми | - Поиск экспертов для проведения обучения наставников. - Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. - Утвердить программы и графики обучения наставников. - Организовать обучение наставников. | Февраль 2023 | Директор Классные руководители Зам.дир.по УР Рук.МС |
| - Формирование наставнических пар / групп | - Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Февраль 2023 | Директор Зам. дир .по УР Куратор Рук.МС |
|  | - Закрепление наставнических пар / групп | - Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». - Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. - Организация психологического сопровождения наставляемых, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | Февраль 2023 | Директор Зам.дир.по УР Куратор Зам.по ВР Классные руководители |
| - Организация работы наставнических пар / групп | - Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | Февраль 2023 | Зам.дир.по УР Куратор Классные руководители |
|  | - Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | - Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | Март-май 2023 | Администрация школы |
| - Завершение программы наставничества и мониторинг ее результатов | - Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. - Направление информации в региональный центр наставничества о количестве участников программ наставничества - Представление отчета в Министерство просвещения РД по формам федерального статистического наблюдения | Апрель 2023 ежемесячно в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным до 20 января года, следующего за отчетным | Зам.дир по УР Куратор Рук. МС Классные руководители |
|  | - Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества». | Май 2023 | Директор Зам.дир по Ур |
|  |  | - Публикация результатов программы наставничества, лучших практик и примеров наставничества, информации на сайте ОУ. | Январь-июнь 2023 | Куратор Учитель информатики |

д